## Action Plan Template
تعتبر خطة العمل مناسبة لفرق العمل الصغيرة، فهي تساعد على تقسيم حزم العمل في المشروع إلى أنشطة أصغر كما تساعد على تتبع ما تم انجازه. ولإعداد خطة عمل قم بتقسيم حزم العمل إلى أنشطة أكثر تفصيلاً، ثم قم بإسناد كل نشاط إلى عضو من أعضاء الفريق وحدد أولوية كل نشاط وتاريخ الانتهاء منه. قم بتحديث خطة العمل كلما دعت الحاجة في عمود "الحالة" و عمود "تاريخ الانتهاء الفعلي". إرشادات: 1- تجنب ذكر أكثر من اسم في عمود "المسئول" لتشجيع المحاسبية الفردية عن الأعمال. وفي حالة عمل أكثر من شخص في نشاط واحد حدد شخص واحد يكون مسئول في النهاية عن هذا النشاط. 2- يجب تتطابق تواريخ الانتهاء مع الجدول الزمني العام للمشروع. 3- يجب أن يظل عمود "تاريخ الانتهاء" الفعلي" فارغاً حتى إتمام المتسلم. 4- يجب أن يكون كل عضو في فريق العمل مسئولاً عن نشاط في خطة العمل. 5- من المفيد استخدام هذا المستند في اجتماعات مجموعات العمل الصغيرة لمراجعة حالة المشروع وتحديث خطة العمل. كما يمكن طباعتها وتعليقها على الحائط في موضع يراه كل أعضاء فريق العمل.
رقم | النشاط | الشخص المسئول | الأولوية مرتفع/متوسط/منخفض | الحالة بدأ/ لم يبدأ/ انتهي | تاريخ الانتهاء المخطط شهر.يوم.سنة | تاريخ الانتهاء الفعلي شهر.يوم.سنة | ملاحظات
1.1 | مثال: إعداد المواصفات الفنية
1.1.1 | مسودة أولى | رئيس فريق تكنولوجيا المعلومات | مرتفع | انتهى | 1.12.06 | 30.11.06 | تمت بالفعل
1.1.2 | تعديل المسودة الأولى | مدير المشروع | متوسط | انتهى | 2.12.06 | 2.12.06
1.1.3 | المسودة الثانية | رئيس فريق تكنولوجيا المعلومات | مرتفع | بدأ | 5.12.06 |  | تحتاج إلى مزيد من البحث
1.1.4 | التعديل الأخير | مدير المشروع | مرتفع | لم يبدأ | 7.12.06
1.1.5 | الموافقة | راعي المشروع | مرتفع | لم يبدأ | 14.12.06
1.2 | اسم حزمة العمل
1.2.1
1.2.2
1.2.3
…
1.3 | اسم حزمة العمل
1.3.1
1.3.2
1.3.3
…
2.1 | اسم حزمة العمل
2.1.1
2.1.2
2.1.3
…
2.2 | اسم حزمة العمل
2.2.1
2.2.2
2.2.3
…